## Feuil1
Journal d’activité – Projet SquidTchat – Raphaël MARIET
Jour | Nombre total d’heures travaillées | Séances | Détails des tâches effectuées
2026-03-13 | 4H | Séances 1 | Rédaction du cahier des charges, réalisation des diagrammes de cas d'utilisation, initialisation des filtres des pseudos.
2026-03-17 | 1H | Séances 2 | Développement et correction du cahier des charges.
2026-03-23 | 4H | Séances 3 | Réalisation du diagramme de séquence, finalisation de la fonction filtre des pseudos et création de la fonction send error.
2026-04-03 | 4H | Séances 4 | Création du filtre de message, Mise en oeuvre des premiers cahiers de recette, mise à jour de l'html avec wilstan pour l'affichage du titre
2026-04-27 | 4H | Séances 5 | Finalisation des filtres pseudos, présentation finale du projet, finalisations des derniers cahiers de recette