## Feuil1
Journal d'activité – Projet SquidTchat – Raynal Jean
Jour | Nombre total d’heures travaillées | Séances | Détails des tâches effectuées
23/03/2026 | 4H | Séances 3 | Création de l'ossature backend Qt : mise en place de main.cpp, SquidServer et Squidcien_session, ouverture du serveur WebSocket et première chaîne d'authentification côté serveur.
23/03/2026 | 1H30 | Autonomie 1 | Finalisation de l'authentification par pseudo : vérification côté serveur, amélioration de la réponse d'authentification, nettoyage du traitement JSON et stabilisation de la logique de session.
24/03/2026 | 30min | Autonomie 2 | Fusion de origin/main dans la branche locale et remise en cohérence du backend avant reprise du développement.
26/03/2026 | 1H30 | Autonomie 3 | Gestion du cas nom d'utilisateur déjà utilisé : contrôle côté serveur, émission d'un retour d'erreur adapté et sécurisation de la phase de connexion.
29/03/2026 | 2H | Autonomie 4 | Implémentation de la diffusion des messages du forum général : réception du JSON, reconstruction du message avec l'expéditeur réel puis broadcast vers toutes les sessions authentifiées.
31/03/2026 | 1H | Autonomie 5 | Normalisation du nommage des types de messages et ajustement des échanges backend pour rendre le protocole plus cohérent avant l'ajout des fonctionnalités suivantes.
03/04/2026 | 4H | Séances 4 | Ajout de la recherche utilisateur, de la gestion de déconnexion, de la libération des pseudos et des notifications de présence côté backend afin de fiabiliser la messagerie.